## Sheet1
时间 | 工作事项 | 配合人 | 结束时间
2016-06-08 | 1、logo设计确认并替换新logo | 张洁茹、王影 | 2016-06-12
| 2、banner设计 首页：3张 借款页：1张 安全保障：1张 关于我们：1张 | 段万军、张洁茹、王影 | 2016-06-14
| 3、合作伙伴 5个图标 | 段万军、张洁茹、王影 | 2016-06-14
| 4、底部二维码修改 | 张洁茹 | 2016-06-14
| 5、个人中心-》详细个人资料补充 | 段万军、张洁茹、王影 | 2016-06-12
| 6、还款详情 | 段万军、常博厚 | 2016-06-12
| 7、充值、提现 | 王雪松、常博厚 | 2016-06-13
| 8、测试 | 段万军 | 2016-06-12
| 9、bug修改 | 王影、王雪松、常博厚 | 2016-06-15
| 10、新闻添加 | 段万军 | 2016-06-14
| 11、借款协议、服务协议 | 段万军 | 2016-06-12